## 需求变更文档
编号 | 初始需求 |  | 变更后的需求 | 修改原因 | 变更时间
| 序列号 | 内容
1 | 1.1 | 1.1 登录模块：如目前处在记住密码状态（之前用户勾选了记住密码），系统将自动填写密码； | 取消“记住密码”按钮。用户登录后，7*24小时内不访问后台，则登录状态自动失效。并提供退出登录功能。 | 咨询ＵＩ，结合当前ＡＰＰ主流做法，故做出该决定
2 | 1.2.1 | 1.2.1 忘记密码，身份验证时：输入手机号，输入图片验证码后且验证通过后，才可获取短信验证码 | 取消图片验证码验证环节。 | 该做法增加用户操作步骤，不符合APP设计原则；且该方法对于防止恶意操作的作用不大。
3 | 2 | 注册时，首先填写图片验证码，验证通过后才可获取短信验证码 | 同编号2 | 同编号2
4 | 6.2.1 | 创建课程时，课程基本信息的录入：成绩组成项由成绩类别、分制和比例构成。 | 成绩组成项由如下项组成：成绩类别，分制，比例，积分方式。 计分方式有两种：均值和定值。均值：最终成绩区多次录入成绩的平均值（如平时成绩）；定值：最终成绩以最后一次录入的成绩。目前一门课程只允许一个类型为“均值”的成绩项 | 课程活动-单人单次成绩录入时，教师录入的成绩需记录在计分方式为“均值”的成绩项中。否则，课程活动产生的数据无法确定归类于哪个成绩项。
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17