## 标识 - 标识
标识
核对 | 标识项 | 标识 | 说明
| 项目编号 | YYYYMMDD-序号 | 序号为当天立项的顺序号，2位数字。例：20161226-01
| 版本号 | Vn.m | n为大版本号，m为小版本号，自然数。例：V1.2，V1.12，V12.1
| 技术文档 | JS-项目编号-序号-版本号 | 序号为文档在该项目同类文档中的序号，2位数字。 例： XXX项目需求分析报告：JS-20161226-01-03-V1.2 XXX项目概要设计方案：JS-20161226-01-01-V1.0 XXX项目详细设计方案：JS-20161226-01-02-V1.1 XXX项目数据库设计方案：JS-20161226-01-03-V2.1 XXX项目源代码：JS-20161226-01-03-V1.2 XXX项目执行代码：JS-20161226-01-04-V1.2 XXX项目测试方案：JS-20161226-01-06-V1.1 ……
…

## 项目管理表
UP教学助手
项目编号
任务编号 | 任务名称 |  |  | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 计划用时（自然日） | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际用时（自然日） | 责任人 | 交付物 | 标准 | 确认人 | 确认时间 | 备注说明
1 | 界面优化 |  |  | 2016-12-25 | 2016-12-27 | 3 | 2016-12-25 |  |  | 曾旭丽 | 程序代码 | —— | 马笑聪
1.1 |  | 教师端界面优化 |  | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2 |  |  |  | 曾旭丽 | 程序代码 | —— | 马笑聪
1.2 |  | 学生端界面优化 |  | 2015-12-27 | 2015-12-27 | 1 |  |  |  | 曾旭丽 | 程序代码 | —— | 马笑聪
2 | 功能开发及功能完善 |  |  | 16/12/26 | 16/12/27 | 2 |  |  |  | 马笑聪 | 程序代码 | —— | 马笑聪
2.1 |  | 修复作业模块BUG |  | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 1 |  |  |  | 李小飞 | 程序代码 |  | 马笑聪
2.2 |  | 完善推送提醒功能 |  | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2 |  |  |  | 李小飞 | 程序代码，接口文档及接口测试用例 | —— | 马笑聪
2.2.1 |  |  | 作业发布提醒 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2 |  |  |  | 李小飞 | 程序代码，接口文档及接口测试用例 | —— | 马笑聪
2.2.2 |  |  | 作业状态改变提醒 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2 |  |  |  | 李小飞 | 程序代码，接口文档及接口测试用例 | —— | 马笑聪
2.2.3 |  |  | 通知发表提醒 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2 |  |  |  | 李小飞 | 程序代码，接口文档及接口测试用例 | —— | 马笑聪
2.2.4 |  |  | 上课提醒 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2 |  |  |  | 李小飞 | 程序代码，接口文档及接口测试用例 | —— | 马笑聪
2.3 |  | BUG修复 |  | 2016-12-26 | 2016-12-30 | 5 |  |  |  | 马笑聪 | 程序代码 | —— | 马笑聪
2.3.1 |  |  | 学生用户更改班级后，上课日期的刷新 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 1 |  |  |  | 马笑聪 | 程序代码 | —— | 马笑聪
2.3.2 |  |  | 查看课程详情：授课时间的查看 | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 1 |  |  |  | 马笑聪 | 程序代码，接口文档及接口测试用例 | —— | 马笑聪
2.3.3 |  |  | 其他ＢＵＧ的修复 | 2016-12-28 | 2016-12-30 | 3 |  |  |  | 马笑聪 | 程序代码，接口文档及接口测试用例 | —— | 马笑聪
3 | 内部试用及功能测试 |  |  | 2016-12-26 | 2016-12-26 | 1 |  |  |  | 马笑聪 | 相关文档 | —— | 马笑聪
3.1 |  | 文件服务器配置 |  | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 1 |  |  |  | 马笑聪 | 文件服务器配置说明文档 | —— | 马笑聪
3.2 |  | 初始信息录入 |  | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 1 |  |  |  | 马笑聪 | 数据库脚本文件 | —— | 马笑聪
3.3 |  | 使用手册校准 |  | 2016-12-27 | 2016-12-27 | 1 |  |  |  | 马笑聪 | 用户使用手册1.1 | —— | 马笑聪
4 | UI设计工作 |  |  | 2016-12-26 | 2016-12-30 | 5 |  |  |  | 许佳楠 | .psd文件及图片 | —— | 马笑聪
4.1 |  | icon设计 |  | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 3 |  |  |  | 许佳楠 | .psd文件及.png图片 | —— | 马笑聪 |  | 对icon的要求：大小不超过1M，长宽等比且范围在50px至200px之间的png格式图片
4.1.1 |  |  | 教师端icon | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 3 |  |  |  | 许佳楠 | .psd文件及.png图片 |  | 马笑聪 |  | 对icon的要求：大小不超过1M，长宽等比且范围在50px至201px之间的png格式图片
4.1.2 |  |  | 学生端icon | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 3 |  |  |  | 许佳楠 | .psd文件及.png图片 |  | 马笑聪 |  | 对icon的要求：大小不超过1M，长宽等比且范围在50px至202px之间的png格式图片
4.2 |  | 学生端界面制作 |  | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2 |  |  |  | 许佳楠 | .psd文件及图片 |  | 马笑聪

## 项目管理表填写说明
1 | A1单元格中填写项目名称、A2单元格中填写项目编号。
2 | 第4行起为任务分解表。每行代表一个任务，支持4个层级的任务。
3 | 任务编号填写入A列，编号格式为"9.9.9.9"。每个占位符代表对应层级的编号。
4 | 任务名称填写入B、C、D、E列；第一层级的填写如B列，第二层级的填写入C列，以此类推。
5 | 任务计划开始时间、结束时间填写入F、G列，H列为按自然日为单位自动计算的计划用时。
6 | 任务实际计划开始时间、结束时间填写入I、K列，H列为按自然日为单位自动计算的实际用时。
7 | 任务的当前状态填写入J列，根据实际的完成情况填入相应的百分数。
8 | 任务的层级通过ALT+SHIFT+→或ALT+SHIFT+←进行调整。
9 | 新任务行通过复制插入已有行完成。

## 项目管理表管理办法
1 | 创建项目管理文件
项目立项后建立项目报表，报表文件名为项目名称+项目编号，存放在项目SVN的项目管理目录下。
2 | 编制项目开发计划
项目组使用自顶向下的方法将当前任务分解为若干个子任务。
| a | 每个子任务必须明确任务的内容、交付物、验收标准；
| b | 每个子任务必须明确责人，任务的计划开始时间、计划完成时间；
| c | 每个叶子任务的只允许指定一名开发人员，任务的计划用时尽量不超过5个工作日；
| d | 项目组根据任务的实际情况，选择若干需要优先实施的子任务进行进一步分解；
3 | 项目开发计划评审
| a | 由项目经理发起，于铁忠、吴恒、徐健、宋强（或指定的人员）主持，公司技术骨干及项目组全体人员参与对项目进行评审；
| b | 项目评审结果记入项目评审表；
| c | 项目组修改项目计划记入项目管理文件，存入项目的SVN库中；
4 | 项目开发计划的执行
| a | 研发人员根据项目计划在钉钉中填写日待办表；
|  | i | 所属项目中填写项目编号；
|  | ii | 任务名称中填写任务编号；
|  | iii | 开始时间、结束时间中填写任务的时间开始时间、结束时间；
|  | iv | 备注中填写上一工作日任务的完成情况。
| b | 每天项目经理根据日待办的完成情况填写项目管理文件中任务的开始时间、结束时间；
| c | 项目经理定期将项目管理文件上传到项目SVN库中。
5 | 重复2、3、4步骤到项目完成。

## 基础数据 (hidden)
源代码 | 曹健
概要设计说明书 | 李小飞
详细设计 | 林二敏
数据设计 | 刘璐
需求调研报告 | 马笑聪
需求分析报告 | 石岱
测试用例 | 宋强
吴恒
徐健
许佳楠
于铁忠
曾旭丽
张峰
赵国正
赵鹏

## 项目评审表 - 项目评审表
项目评审表
项目编号 |  |  | 项目名称
评审内容
评审交付物 | 序号 | 交付物名称 |  | 结果
1
2
3
4
5
结论及问题
评审人

## 日常巡检记录 - 日常巡检记录
日常巡检记录
巡检日期 | 巡检时间 | 巡检人
巡检内容
异常现象
解决措施
异常处理结果

## 上门巡检记录 - 上门巡检记录
上门巡检记录
巡检日期 | 巡检时间 | 巡检人 | 用户签字
巡检内容
异常现象
解决措施
异常处理结果